## 总览
字段 | 内容
功能名 | 左墙画框 MechAssist Console 嵌入（iframe 预览 + 第三次跳转）
状态 | 主线已实现（M2～M5）/ 可访问并登录
目标 URL | http://8.163.18.183/console/
探测结论摘要 | 无 X-Frame-Options、无 CSP frame-ancestors；当前双 HTTP 可嵌；日后个人站 HTTPS + ECS HTTP 会混合内容拦截
方案文档 | D:\trae_git\Person_Website\System_doc\3D美术\第二期\左墙画框_MechAssist嵌入方案.md
进度表 | D:\trae_git\Person_Website\System_doc\3D美术\第二期\左墙画框_MechAssist嵌入进度.xlsx
登录策略 | iframe 内用户自助登录；账号不入库；用户已确认可访问并登录（2026-10-16）
更新日 | 2026-10-16

## 里程碑
ID | 名称 | 状态 | 备注
M0 | 防嵌头探测 | 已完成 | 无 XFO / 无 CSP frame-ancestors；可 iframe
M1 | 方案文档 | 已完成 | 左墙画框_MechAssist嵌入方案.md
M2 | 框内 iframe 对齐金框 UV | 已完成 | Html transform + distanceFactor 对齐 PAINTING.w×h；PaintingEmbed.jsx；src=MECHASSIST_EMBED_URL
M3 | 前进计数 1～2 预览 | 已完成 | 计数=roomStore zoom（focus=painting）；第1～2次相机 FOCUS_VIEWS.painting[1¦2]，不跳站
M4 | 第 3 次跳转 console | 已完成 | 第3次 openMechAssistConsole() → location.assign(MECHASSIST_EMBED_URL)
M5 | 登录说明（iframe 自助，账号不入库） | 已完成 | iframe 内自助登录；用户确认可访问并登录；账号不入库；跨域代登不做
M6 | 截图兜底（可选） | 未开始 | 防嵌头复现或混合内容失败时改静态图 + 第三次外链
M7 | HTTPS/域名风险备注 | 已记录待日后 | 双 HTTPS 或同域反代后再嵌

## 日志
日期 | 事件 | 说明
2026-10-16 | 防嵌头探测 | GET /console/：无 X-Frame-Options、无 CSP frame-ancestors；200 可访问
2026-10-16 | 方案 md | 创建/定稿 左墙画框_MechAssist嵌入方案.md（iframe 优先 + 第三次跳转 + 登录自助）
2026-10-16 | 进度 xlsx 创建 | 本文件：总览 / 里程碑 M0–M7 / 日志；状态=方案已定/未实现
2026-10-16 | M2 框内 iframe | PaintingEmbed Html transform 对齐金框画心；MECHASSIST_EMBED_URL；未做 M3/M4 第三次跳站
2026-10-16 | M3+M4 前进计数与跳转 | zoom@painting 为计数；1～2 框内预览；3 → location.assign(MECHASSIST_EMBED_URL)；无密码入库
2026-10-16 | 用户确认可访问并登录 | 主线 M2～M5 验收通过：框内 iframe 可预览，前进 1～2 预览、第 3 次跳转 console，iframe 内可登录；M6 可选未做，M7 待日后 HTTPS/域名