## 总览
Person_Website 房间烘焙与后续开发计划（按目标拆分）
更新日 | 2026-10-16（Asia/Shanghai）
项目 | Person_Website — Vite+React+R3F 个人 Profile 站点，房间路由 /room/:doorId
已选定路线 | Blender bake → web（lightmap / AO + UV2）。明确不做 Unity 实时烘焙路径。
对照图 | room-interior-v1.png — 目标气质：更暗电影感对比、更软地面光池、画灯柔洗、书架书脊更丰富。
开发服 | http://localhost:5174/room/0（Vite）
关键文档 | System_doc/3D美术/第二期/文档/Blender烘焙进网页方案.md；System_doc/3D美术/第二期/光影质量路线对比.html；本计划表
负责人 | John Wilson / Cursor Agent
目标一览（各目标独立成表，勿混排）
目标 | 名称 | 状态 | 窗口 | 一句话
目标一 | Bake0 大面 | 已完成 | 2026-10-14 | shell UV2 + 地面/墙面 LM+AO + 前端 Lit + 脚本/许可证；当晚收口
目标二 | Bake1 家具 | 已完成 | 2026-10-15～2026-10-21 | Bake1 B1-01～10 已落地；B1-11 验收截图见 对照截图_B1-11/
目标三 | 气质对照 v1 | 主项已完成（收口） | 2026-10-22～2026-10-26 | G3-01/02/03/04/06 已完成；G3-05 几何未开始；IBL 跳过；地板灯塘仍可再抠
目标四 | 明确延期 | 延期 | — | 编辑器 / save API / 物理 / Houdini·Unity 实时 — 本期不做
可选收口 | 剩余 polish | 已完成（OC-01～04） | 主目标后 · 可选 | OC-01～03 polish 已做；OC-04 B1-11 截图目录已归档（OC-02 LM 待后续）
说明 | 本表仅作总览摘要。任务明细分别见「目标一_Bake0大面」「目标二_Bake1家具」「目标三_气质对照v1」「目标四_明确延期」；剩余 polish 见「可选收口」。周计划仅映射目标二→目标三。
后续优化（B1-11） | 待办 / 非阻塞 | 后续优化待办：FO-01～05（金框/桌脚/书柜/缎面/灯塘可选）；非阻塞，见「后续优化」表。可选收口 OC-01～04 已勾完。

## 目标一_Bake0大面
目标一：Bake0 大面（已完成）
状态 | 已完成
完成日 | 2026-10-14（Asia/Shanghai）
窗口 | 2026-10-14 ～ 2026-10-14
依赖 | 房间外观 R4 基线已定
开发服 | http://localhost:5174/room/0
一句话 | room_shell UV2、地面/墙面 lightmap+AO、前端 floorLit/wainscotLit/upperLit、bookcase.glb、圆角桌腿、风扇灯罩、许可证与烘焙脚本。
已完成任务清单（全部已完成，日期 2026-10-14）
任务ID | 任务 | 状态 | 完成日 | 文件/路径 | 产出物 | 备注
B0-01 | room_shell.glb 展开/校验 UV2 | 已完成 | 2026-10-14 | assets/ room_shell.glb；_bake0_room_shell.py | 第二套 UV 可读、岛间距可接受 | Bake0 基线
B0-02 | 地面 lightmap + AO | 已完成 | 2026-10-14 | bake 输出贴图；floor 相关 mesh | 柔和光池与接触阴影 | 大面
B0-03 | 墙面 lightmap + AO（护墙/上部） | 已完成 | 2026-10-14 | wainscot / upper wall 贴图 | 墙面受光与 AO 自然 | 大面
B0-04 | 前端 floorLit / wainscotLit / upperLit | 已完成 | 2026-10-14 | R3F 房间组件材质 | 开发服可见大面烘焙 | Vite :5174/room/0
B0-05 | bookcase.glb 接入房间 | 已完成 | 2026-10-14 | bookcase.glb | 书架模型就位（细烤归目标二） | 模型到位
B0-06 | 圆角桌腿调整 | 已完成 | 2026-10-14 | 桌模型源文件/导出 | 桌腿圆角观感达标 | 外观小修
B0-07 | 风扇灯罩调整 | 已完成 | 2026-10-14 | 天花风扇/灯罩模型 | 灯罩形态可接受 | 外观小修
B0-08 | 烘焙脚本 _bake0_room_shell.py / _bake0_rebake.py | 已完成 | 2026-10-14 | 脚本目录（第二期相关） | 可复现 Bake0 流程 | 后续 Bake1 复用灯光思路
B0-09 | 许可证条目更新 | 已完成 | 2026-10-14 | licenses 文件 | 新增/变更资产有许可证记录 | 合规
验收结论 | Bake0 当晚完成；大面 LM+AO 与前端 Lit 已在开发服可预览。气质与对照图差距属预期，不在本目标无限返工；家具烘焙见目标二。

## 目标二_Bake1家具
目标二：Bake1 家具（当前主线 · 未开始）
状态 | 进行中（主项已落地）
窗口 | 2026-10-15 ～ 2026-10-21
预估工时 | 约 28.5h（每晚 2–3h + 周末加码，约 5–7 个日历日）
依赖 | 目标一 Bake0 已完成（复用同套 bake lights / 世界坐标）
一句话 | 桌/凳 UV2+LM；画框/画灯/台灯 512–1K；天花藻井 AO；书架并入同套灯光；前端家具材质；稳定后避免双重光照。
任务明细（未完成项不得标已完成）
任务ID | 任务 | 优先级 | 预估小时 | 计划日 | 状态 | 文件/路径 | 验收标准
B1-01 | 盘点家具资产与 UV2 缺口（桌、凳、画框、画灯、台灯、书架） | P0 | 1.5 | 2026-10-15 | 已完成 | assets/ 相关 glb；对照 Bake0 脚本输出清单 | 列出需 UV2/LM 的 mesh 清单与目标分辨率；确认与 room_shell 灯光布局一致
B1-02 | 桌/凳：展开 UV2，准备 bake 用副本 | P0 | 3 | 2026-10-15 | 已完成 | Blender 场景 / 桌凳源文件；后续导出 glb | UV2 无严重重叠；岛间距可接受；导出后 R3F 可读第二套 UV
B1-03 | 桌/凳：烘焙 lightmap（含必要 AO） | P0 | 3.5 | 2026-10-16 | 已完成 | bake 输出贴图目录；复用/扩展 _bake0_rebake.py 思路 | 桌面/凳面有清晰柔和光斑与接触阴影；无大面积噪点或黑边
B1-04 | 画框 + 画灯：512–1K lightmap/AO | P0 | 3 | 2026-10-17 | 已完成 | 画框/画灯模型与贴图；目标 512 或 1K | 画灯下有柔洗痕迹；画框边角 AO 自然；分辨率按可见面积选型有据
B1-05 | 台灯：512–1K lightmap/AO | P0 | 2.5 | 2026-10-17 | 已完成 | 台灯模型与贴图 | 灯罩/底座受光合理；与桌面 LM 方向一致，不抢戏
B1-06 | 天花藻井：补充 AO（必要时局部 LM） | P1 | 2.5 | 2026-10-18 | 已完成 | room_shell 天花/藻井相关 mesh | 藻井凹处暗部可读；与 Bake0 墙/地不冲突；接缝无明显断层
B1-07 | 书架并入同一套 bake lights 重烤/对齐 | P0 | 3.5 | 2026-10-18 | 已完成 | bookcase.glb；与 Bake0 灯光/世界坐标对齐 | 书脊受光更丰富；阴影方向与房间大面一致；无漂浮感
B1-08 | 前端：家具材质接入 LM/AO（table/stool/frame/lamps/bookcase） | P0 | 4 | 2026-10-19 | 已完成 | R3F 房间组件；类比 floorLit/wainscotLit/upperLit | 开发服可见家具烘焙结果；材质参数可调；无白模/粉紫缺贴图
B1-09 | 稳定后关闭/避免双重光照（实时灯与 lightmap 叠加） | P0 | 2 | 2026-10-20 | 已完成 | 灯光与材质相关前端代码 | 同一表面不再「过曝叠加」；暗部仍可读；切换开关或配置有文档说明
B1-10 | Bake1 资产导出、体积检查、licenses 同步 | P1 | 1.5 | 2026-10-20 | 已完成 | glb/贴图；licenses 文件 | 仓库可复现；贴图尺寸与命名规范；许可证条目与新增资产一致
B1-11 | Bake1 验收截图：/room/0 多角度 vs Bake0 | P1 | 1.5 | 2026-10-21 | 已完成（可选收口 OC-04） | System_doc/3D美术/第二期/Test/对照截图_B1-11/web_wide.jpg · web_floor_pools.jpg · web_gold_frame_desk.jpg · web_bookcase_satin.jpg | 至少 4 角度：全景、桌区、书架、画墙；附简短 diff 说明
| 合计（Bake1 预估） |  | 28.5 | 2026-10-15 ～ 2026-10-21 | 未开始 |  | 约 28.5h；完成后方可进入目标三气质对照
本目标风险（仅 Bake1）
风险 | 应对
桌凳 UV2 重叠/岛过密 → 烘黑或渗色 | Bake 前检查 UV2；岛间距；问题 mesh 单独 512 再合
家具 bake 灯光与 Bake0 世界坐标不一致 → 阴影方向打架 | 复用同一灯光布局/脚本参数；书架并入同套 lights
前端实时灯 + lightmap 双重叠加过曝 | Bake1 稳定后显式关闭或降权实时灯；留配置开关与注释
侧项目时间碎片化，5–7 日窗口被打断 | 任务按晚间可交付切片；优先 P0；周末集中烤与接材质
贴图体积膨胀拖慢 Vite/首屏 | 家具 512–1K 按可见度选型；压缩与命名规范；验收查体积

## 目标三_气质对照v1
目标三：气质对照 v1（依赖目标二完成后）
状态 | 进行中（主项已调）
窗口 | 2026-10-22 ～ 2026-10-26
依赖 | 目标二 Bake1 家具验收通过
对照图 | room-interior-v1.png
一句话 | 调参/局部小幅重烤以贴近对照图：更暗电影感对比、更软地面光池、画灯柔洗、书架书脊更丰富；不做新功能。
主任务（气质调参）
任务ID | 任务 | 优先级 | 计划日 | 状态 | 对照要点 | 产出物 | 验收标准
G3-01 | 建立对照基线：多角度截图 vs room-interior-v1.png | P0 | 2026-10-22 | 已完成 | 全景/桌区/书架/画墙 | 对照表 + 截图 | 差距清单成文，不直接开新功能
G3-02 | 暗部对比 / 电影感：曝光、对比、暗部抬升克制 | P0 | 2026-10-22～23 | 已完成 | 更暗电影感对比 | 材质/后处理参数记录 | 暗部更深但仍可读；不过曝高光
G3-03 | 地面软光池：LM 强度/模糊或局部小幅重烤 | P0 | 2026-10-23～24 | 已完成 | 更软地面光池 | 调参或局部贴图 | 光池边缘更柔；与家具接触阴影协调
G3-04 | 画灯柔洗：画框/画灯区域 LM 与材质微调 | P0 | 2026-10-24 | 已完成 | 画灯柔洗 | 调参记录 + 截图 | 画灯下有可见柔洗，不刺眼
G3-05 | 书架书脊细节：书脊受光/色阶/局部细节 | P0 | 2026-10-25 | 几何已改 / LM 待后续 | 书脊更丰富 | 调参或局部重烤 | 书脊层次比 Bake1 初版更丰富
G3-06 | 气质收口验收：对照图并排 + 决策是否够用 | P0 | 2026-10-26 | 已完成 | 整体气质 | 验收说明 | 以截图对照为准收口；不为完美无限重烤
可选子项：IBL 点缀（可跳过）
任务ID | 任务 | 优先级 | 计划日 | 状态 | 说明 | 产出物 | 验收标准
G3-IBL-01 | 评估轻量 IBL/环境反射是否破坏已烤氛围 | P2 | 2026-10-27（可选） | 跳过 | 仅在主任务达标后考虑；默认克制 | 评估笔记 | 明确做或不做，有结论
G3-IBL-02 | 若做：加 IBL 开关与极轻反射点缀 | P2 | 2026-10-27～29（可选） | 跳过 | 可跳过；易破坏氛围则直接跳过 | 开关或跳过说明 | 默认关或文档写明跳过理由
边界 | 本目标只做调参与必要局部重烤；不为追对照图重做整房间拓扑（结构变更需新里程碑）。大面以目标一为基线，不推翻 Bake0。

## 目标四_明确延期
目标四：明确延期 / 本期不做
状态 | 延期（明确不做）
窗口 | —（本期及可预见未来不做）
一句话 | 内容编辑器、save API、物理、Houdini/Unity 实时光照 — 一律搁置，避免范围蔓延。
延期清单（仅「不做/延期」，无完成勾选）
项 | 说明 | 状态 | 应对
绘画/黑板内容编辑器 | 内容创作工具链 | 不做 | 占位交互保持即可；本期及可预见未来不做
房间 save / 持久化 API | 后端存档与同步 | 不做 | 无后端存档需求；不做
物理仿真 | 碰撞、刚体等 | 延期 | 观感与烘焙优先；物理无限期搁置
Houdini 流程 | 程序化/重拓扑等重工具链 | 延期 | 当前资产与 Blender bake 路径足够；不引入
Unity 实时光照路线 | 切换引擎/实时烘焙 | 不做 | 已选定 Blender bake → web；对比文档仅作决策存档，不切换
为「完美对照 v1」重做整房间拓扑 | 结构级返工 | 不做 | 只调 LM/材质/局部重烤；结构变更需新里程碑评估
说明 | 本表不是待办队列。出现新需求时另开评估，不得默认并入目标二/三。

## 可选收口
可选收口：剩余 polish（与目标一～四分表，勿混排）
状态 | 已完成（OC-01～04；OC-02 LM 仍待后续）
性质 | 主目标收口后的可选 polish；不阻塞目标一～四已完成结论
原则 | 分项单行记录，不与目标二/三主任务混排；优先做灯塘，截图目录最后
剩余 polish 清单（各行独立，勿合并项）
ID | 项 | 优先级/顺序 | 状态 | 计划窗口建议 | 依赖 | 做法要点 | 验收 | 备注
OC-01 | 地板椭圆灯塘 | 1 · 优先 | 已完成 | 气质主项收口后尽早（可紧接目标三） | Bake0 地面 LM；G3-03 光池基线已完成 | 局部重烘 / polish：软化椭圆灯塘边缘与强度，贴近对照图「更软地面光池」 | 灯塘椭圆更柔、边缘不硬边；与桌脚/家具接触阴影协调；不推翻 Bake0 大面 | 优先项；目标三一句话已提示「地板灯塘仍可再抠」
OC-02 | G3-05 金框雕花 + 桌脚再圆润 | 2 · 几何 | 几何已改 / LM 待后续 | OC-01 之后；几何向，可与材质微调分开排 | 目标二家具资产；目标三主项已收口 | 几何：金框雕花层次加深；桌脚截面/倒角再圆润；避免整体重拓扑 | 近景可见雕花与桌脚圆润改善；不引入 UV2/LM 破面 | 几何向 polish；与目标三表内 G3-05「书脊」主任务区分——本表专记雕花/桌脚
OC-03 | 书柜架内层次 / 地板缎面高光 | 3 · 点缀 | 已完成（点缀） | 主 polish 之后；点缀级，可跳过 | Bake1 书柜；G3-IBL 已跳过（见目标三） | 点缀：架内层次与地板缎面高光微调。IBL 已跳过——若需要可写本地 HDR 作为可选替代，默认仍可不做 | 架内可读层次略增；地板有克制缎面高光；不破坏已烤暗部电影感 | IBL 跳过结论保留；本地 HDR 仅可选，非必须
OC-04 | B1-11 验收截图目录 | 4 · 最后 / 可选 | 已完成 | 全部 polish 收尾后最后做（可选） | 目标二 Bake1；建议先完成 OC-01～03（若做）再截 | 建立截图目录（建议 System_doc/3D美术/第二期/screenshots/）；/room/0 多角度归档；目录：System_doc/3D美术/第二期/Test/对照截图_B1-11/web_wide.jpg · web_floor_pools.jpg · web_gold_frame_desk.jpg · web_bookcase_satin.jpg；Bake2 说明已写 B1-11 对照 | 至少 4 角度：全景、桌区、书架、画墙；附简短 diff 说明（vs Bake0 / 对照图） | 对应目标二 B1-11；最后做、可选，不阻塞发布
说明：本表与「目标一～四」分表维护。总览仅摘要指向本表。完成一项后改状态并回写总览「一句话」即可。
备注 | 可选收口已收口；仍差项见「后续优化」表 FO-01～05，不重开本表。

## 周计划
周计划（仅映射目标二 → 目标三）
说明：W0 为 Bake0 收口日（目标一已完成）；W1=目标二；W2=目标三；可选 IBL 挂在目标三子项。延期项不排进周计划。
周次 | 日期范围 | 对应目标 | 本周目标 | 关键产出
W0（收口） | 2026-10-14 | 目标一（已完成） | Bake0 收口与计划落盘；确认 Bake1 范围 | Bake0 已交付；本计划 xlsx；开发服可预览大面 LM
W1 | 2026-10-15 ～ 2026-10-21 | 目标二_Bake1家具 | 完成家具 UV2+LM/AO、前端材质、避免双重光照、验收截图 | 更新 glb/贴图；前端家具 Lit；验收截图；licenses
W2 | 2026-10-22 ～ 2026-10-26 | 目标三_气质对照v1 | 对照 room-interior-v1.png 调参：对比、光池、画灯柔洗、书脊 | 调参记录 + 对照截图；必要时局部小幅重烤
W2+（可选） | 2026-10-27 ～ 2026-10-29 | 目标三 · 可选 IBL | 评估/极轻 IBL 或跳过；缓冲扫尾 | IBL 开关或跳过说明；文档对齐
风险提示（周维度）
W1 风险 | 晚间时间不足；UV2 重叠烘黑；灯光世界坐标与 Bake0 不一致 → 优先 P0，复用同套 lights
W2 风险 | 过度调参拖延收口；实时灯回潮造成双重照明 → 以截图对照收口，不为完美无限重烤

## 后续优化
ID | 项 | 对照结论 | 状态 | 方向 | 备注
FO-01 | 金框雕花/层次 | 现网多为亮白块+细框高光；目标金箔雕花与框缘层次 | 后续优化 / 未开始 | 几何/材质 | 非当前阻塞
FO-02 | 桌脚造型 | 轮廓仍偏简，未及目标缩进/脚线层次 | 后续优化 / 未开始 | 几何 | 非当前阻塞
FO-03 | 书柜层次与内容 | 书量、格板纵深、点缀灯仍弱于目标 | 后续优化 / 未开始 | 内容/小灯/材质 | 非当前阻塞
FO-04 | 缎面定向高光 | 桌布/木饰等 satin 高光未到位 | 后续优化 / 未开始 | 材质/极弱本地 IBL | 非当前阻塞
FO-05 | 地板椭圆灯塘再 polish | 已接近；双塘分离度与软边干净度仍可再收 | 后续优化 / 可选 / 未开始 | 局部重烘/polish | 非阻塞·可选
说明 | OC-01～04 可选收口已收口；本表为 B1-11 对照后仍差项，非阻塞，可与房间新功能并行。