## 总览
字段 | 内容
功能 | 精装天花 · 晴天灯（十字四格填心 + 窄槽晴空灯）
状态 | C1b+C3f纯白大理石+C4+C3b+C3c–C3e灯感已完成 / C5未做
方案文档 | 文档/精装天花_晴天灯方案.md
进度表 | 文档/精装天花_晴天灯进度.xlsx
Blender 源 | 第二期根目录 room_phase2.blend
验收路由 | /room/0 稳定态
建档日期 | 2026-10-16
不做 | FO 金框书柜、MechAssist 改动、无差别全场重烤
下一里程碑 | C5 验收归档

## 里程碑
ID | 名称 | 内容 | 状态 | 目标/产出 | 更新日期
C0 | 方案文档 | 方案 md + 本进度表 + Bake2/README 指针 | 已完成 | 文档可执行 | 2026-10-16
C1 | 几何 | 梁格+挖孔长条灯槽；弱化锥灯（已完成；意图已被 C1b superseded） | 已完成 | blend + ceiling_coffers.glb?v=c1slot；mesh 见方案短注 | 2026-10-16
C1b | 填心板+留槽 | 十字梁保留；四格填心齐平梁高；桌区约 2 窄槽；非大空洞 | 已完成 | CofferFill×4 + 窄槽 Emit/Baffle/Rim；glb ?v=c1b；未 Bake→C3b | 2026-10-16
C2 | 材质晴天 | 淡蓝天空+软云/渐变；防过曝 emission（C1b 后复用） | 已完成 | sky_slot_emit.jpg + skySlotEmit emissive=0.42；?v=c2sky；无 Bake | 2026-10-16
C3 | 局部重烘 | 挖孔版天花+相关受光 LM；防双计（C1b 后重做为 C3b） | 已完成 | ceiling_coffers LM/AO 1024 s32/20；Emit不吃LM；地板未烤→C5 | 2026-10-16
C3b | 填心后局部重烘 | C1b 改形后天花+关键受光 LM；防双计 | 已完成 | Fill/Beam/Panel LM+AO 1024 s36/22；地板2048 s96；Emit/玻璃不进LM；?v=c3b | 2026-10-16
C3c | 灯感微调 | 抬四槽Spot/Emit/ambient；floorLit≈1.1；不重烤 | 已完成 | SLOT stable20-24 peak27-30 penumbra~0.65；Emit~1.5 toneMapped:false；ambient~0.08 | 2026-10-16
C3d | 四槽灯塘 | 抬Spot稳定55-85+；decay1.5；钉地板target；exposure1.0 | 已完成 | stable64-72 peak84-92 decay1.5 dist~9.5；castShadow=false；helper DEV；floorLit1.2 ambient~0.1 | 2026-10-16
C3e | 槽光有效输出 | 修强度落地；Spot+Point A/B；floorLit≈0.2；prepLight NoColorSpace | 已完成 | useFrame直写 intensity；JSX=stable；Point 14–16/dist8；四槽冷白灯塘；不重烤 | 2026-10-16
C3f | 纯白大理石 | 填心/梁网页材质：近白 albedo + satin roughness；保留 LM；不重烤 | 已完成 | Marble001 ?v=c3f；color#faf9f7/#f5f4f1；有效rough~0.4–0.55；Emit/玻璃不动 | 2026-10-16
C4 | 网页接入 | GLB/贴图替换、强度与 cache bust | 已完成 | 关CEILING点光；四槽Spot stable≈5.6-6.2；slotBaffle transmission=0.62 roughness=0.34；?v=c4glass | 2026-10-16
C5 | 验收 | /room/0 仰视晴天感、下照够、不过曝 | 未开始 | 对照结论写回文档

## 日志
日期 | 里程碑 | 操作/结论 | 操作者
2026-10-16 | C0 | 建档：精装天花_晴天灯方案.md + 进度表；Bake2/README 加指针。C1–C5 未开始。 | Grok Bot
2026-10-16 | C1 | room_phase2.blend：梁间嵌 4 段长条灯槽（CofferSlotPanelEmit/Baffle/Rim）；挖孔 CofferPanel_{0,1}_{0,1}；PendantRoot 隐藏。导出 Code/public/models/ceiling_coffers.glb（?v=c1slot）。未开烤；面板/新槽 UV2 占位 → C3 重烘。网页 FanPendant 几何隐藏。 | Cursor Agent
2026-10-16 | C2 | 贴图 Code/public/textures/door/sky_slot_emit.jpg(?v=c2sky)；材质 skySlotEmit(emissiveIntensity=0.42,无LM)挂 CofferSlotPanelEmit_*；slotBaffle 挂 Baffle/Rim；GLB ?v=c2sky；SKY_ASSIST 极弱冷点；未 Bake → C3 仍需局部重烘。 | Cursor Agent
2026-10-16 | C3 | 脚本 _bake3_coffer_slots.py：重烘 receivers33（Beam/Panel/Baffle/Rim）LM+AO 1024 samples 32/20；Emit×4 仅caster不进atlas；导出 ceiling_coffers_{lightmap,ao}.jpg + glb ?v=c3lm；未烤家具/墙/地板（OC-01保留）。若地面与槽口打架记C5补地板。 | Cursor Agent
2026-10-16 | C1b | 方案改为十字四格填心+留槽：梁保留、四格填心齐平梁高、桌区约2窄槽非大空洞；C1已完成但意图superseded；C2复用；C3b在C1b后局部重烘。进度表新增C1b/C3b。未改代码。 | Grok Bot
2026-10-16 | C1b | 十字梁保留；四格 CofferFill_{0,1}_{0,1} 填满顶面与梁齐平；桌区 2 条窄槽（宽≈0.16）左右段 CofferSlotPanelEmit/Baffle/Rim；移除大挖孔 CofferPanel_{0,1}_{0,1}；远排 Panel_*_2 保留；导出 ceiling_coffers.glb?v=c1b；未 Bake→C3b；C2 旧 Emit 材质暂挂。 | Cursor Agent
2026-10-16 | 天花大理石 | ambientCG Marble001 CC0 → ceiling_marble_{albedo,roughness,normal}.jpg?v=cmarble；CofferFill/Beam/Panel + 背景ceiling → MeshPhysical roughness≈0.12–0.14 clearcoat；Emit/挡板未改；LM intensity 保守；待 C3b。licenses 已记。 | Cursor Agent
2026-10-16 | 素材/C4预备 | 方案文档追加「开源材质/参考」CC0 链接；倾向 MeshPhysical transmission 玻璃罩 + 四槽下照，去掉锥灯点光。未改代码。
2026-10-16 | C4 | 删除锥灯CEILING暖点光与FanPendant渲染；四槽下向Spot(#d8e6f4)主照；slotBaffle改为半透明玻璃罩transmission=0.62 roughness=0.34；Emit仍sky_slot_emit；clarens_midday_1k.hdr入库作参考；glb?v=c4glass；未全房重烤→待C3b。licenses已记PH/ACG。 | Cursor Agent
2026-10-16 | C3b | 脚本_bake3b_coffer_fills.py：receivers13(Fill×4+Beam×7+Panel×2) LM/AO 1024 samples36/22；Emit/玻璃不进atlas；BakeLight_C4Slot×4对齐网页；地板补烤2048 s96→room_floor_*?v=c3b；ceiling_coffers_*+glb?v=c3b；未烤家具/墙。 | Cursor Agent
2026-10-16 | C3c | 网页灯感：SLOT_LIGHTS stable20-24 peak27-30 penumbra0.62-0.68色#e4eef8；skySlotEmit稳态~1.2-1.8 toneMapped:false；ambient稳态~0.08；floorLit BAKE=1.1。不动WASH/transmission/锥灯/重烤。 | Cursor Agent
2026-10-16 | C3d | 四槽灯塘：SLOT stable64-72 peak84-92 decay1.5 dist9.2-9.5色#e4eef8；每帧target[x,0.05,z]；castShadow=false；DEV SpotLightHelper；exposure1.0；ambient~0.1；floorLit=1.2。不重烤/不改transmission/不恢复锥灯。 | Cursor Agent
2026-10-16 | C3e | 槽光有效输出：SlotDownSpot useFrame直写spot/point.intensity；JSX默认stable（去intensity=0）；每槽并列Point(#e4eef8,stable14–16,dist8,decay2)作A/B补光；BAKE floorLit=0.2；prepLight→NoColorSpace；DEV __slotSpotI/__slotPointI；不重烤/不改transmission/不恢复锥灯。 | Cursor Agent
2026-10-16 | C3f | 填心/梁纯白大理石：复用 Marble001；albedo提亮近白；roughness重映射satin(≈0.39–0.57)；ceilingLit/beamLit/ceiling color#faf9f7/#f5f4f1、弱clearcoat、弱normal；保留coffer LM/AO；贴图?v=c3f；Emit/玻璃/SLOT/WASH/不重烤。 | Cursor Agent